**ОТЧЕТ**

**по реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и спорта в городском округе город Чкаловск Нижегородской области» в 2016 году**

Программа «Развитие культуры, туризма и спорта в городском округе город Чкаловск Нижегородской области**»** утверждена постановлением администрации Чкаловского района Нижегородской области от 18.09.2014 № 879.

Исходя из приоритетов государственной политики в сфере культуры, туризма и спорта, состоящих в обеспечении максимальной доступности для граждан культурных благ и образования в сфере культуры, создании условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, туризма и спорта, сохранении и популяризации культурного наследия, совершенствовании организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры, туризма и спорта целью муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и спорта в городском округе город Чкаловск Нижегородской области**»** (далее – муниципальная программа) является сохранение и развитие культурного, туристского, спортивного потенциала городского округа город Чкаловск Нижегородской области.

1. ***Мониторинг результатов реализации мероприятий в разрезе подпрограмм***.

Муниципальная программа включает в себя пять подпрограмм, сформированные по направлениям деятельности в сфере культуры, туризма и спорта:

подпрограмма 1 «Дополнительное образование»;

подпрограмма 2 «Наследие»;

подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма»

подпрограмма 4 «Развитие физической культуры и спорта»

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Общий объем расходов на реализацию Программы в 2016 году был запланирован и утвержден в сумме 99 890 тыс. рублей за счет средств бюджетов всех уровней (ФБ – 5.8,ОБ – 14 095.0, БГО – 85 789.2) Исполнение плановых назначений в целом по Программе составило 99 877.1 тыс. рублей, что составило 99.9 %.

1. В рамках реализации **подпрограммы 1 «Дополнительное образование»** освоено всего 16 290 тыс.рублей: БГО – 13 401.4 тыс. рублей (исполнение 100 %), ОБ – 2 889.3 тыс.рублей ( исполнение 100%). Денежные средства израсходованы на субсидии на выполнение муниципального задания (выплаты по заработной плате и начисления на заработную плату, оплата коммунальных платежей). Количество предоставленных услуг МБУДО ДШИ г.Чкаловск Нижегородская область – 1 038.5 чел/час.
2. В рамках реализации **подпрограммы 2 «Наследие»** освоено всего 74 099.2 тыс.рублей: БГО – 64 267.2 тыс.рублей (исполнение 100 %), ОБ – 9 826.2 тыс.рублей (исполнение 100%).

**П. 2.1. «Обеспечение деятельности учреждений культуры»** денежные средства в сумме 72 360.9 тыс.рублей ( ОБ – 9 826.2 т.р., БГО – 62 528.9 т.р.) израсходованы на субсидии на выполнение муниципального задания (выплаты по заработной плате и начисления на заработную плату, оплата коммунальных платежей, текущий ремонт зданий и техники, приобретение материальных запасов) - Количество предоставленных работ/услуг: МБУК ЦКС - 175 клубных формирований; МБУК ЦБС – количество посещений 152 187 чел. ; МБУК ЦТ "Русские крылья" – посетителей 60 060 чел., 8 990 выставленных предметов и 2 клубных формирования; МБУК "Мемориальный музей В.П.Чкалова" - посетителей 17 962 чел. и 498 выставленных предметов; МБУК Центр ремесел - 23 клубных формирований; МБУК Новинский ЦР - 8 клубных формирований.

**П. 2.2 «Сохранение и развитие материально-технической базы»** денежные средства всего в сумме 841.5 тыс.рублей ( БГО – 841.5 т.р.) израсходованы на проведение тех.осмотра транспортных средств с плановым ремонтом, приобретались запасные части для экстренного ремонта автотранспорта, пополнение книжного фонда (394 ед.), газификация учреждений (Катунский ДК, Катунская библиотека).

**П**. **2.3 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»** денежные средства всего в сумме 896.8 тыс.рублей (БГО – 896.8 т.р.) израсходованы на мероприятия: акция по продвижению книги и чтения ( 95 чел), областной фестиваль "Под крылом самолета" (590 чел), Масленница (1500 чел), Карнавал для золушки (участие 1 чел), профессиональный праздник «День работника культуры» (200 чел), межрегиональный фестиваль "Чкаловская рыбалка - 2016" ( 500 чел.), "Библионочь 2016" ( 178 чел), "День Победы" (3500 чел), экологическая акция "Волге-чистый берег" (61 чел), "Ночь в музее - 2016" (753 чел), фестиваль "Солнечный круг" (1500 чел), "День защиты детей" (1500 чел), День села (2785 чел), работа дворовых площадок на селе и в городе, программа летних чтений "ЛуЧиК" (1107 чел), митинг памяти и скорби по погибшим в годы ВОВ ( 140 чел), фестивали "Гипюра сказочный узор"( 720 чел), Нижегородский край - душа мастеровая" (300 чел), открытие памятника ВДВ (150 чел), Конкурс соц.проектов (12 учрежд.), День знаний ( 800 чел),80-летие Центральной библиотеки (400 чел.), 60-летие Высоковского ДК (200 чел.),"День пожилого человека" (573 чел.), Новогодние праздники (91 меропроприятие/3 487 чел), расходы на содержание духового оркестра.

1. В рамках реализации **подпрограммы 3«Развитие внутреннего и въездного туризма »** освоено всего 166.1 тыс.руб.(БГО – 166.1 т.р.) ( исполнение 100 % от утвержденных бюджетом).

**П. 3.1. «Создание условий для туристической отрасли»** денежные средства всего в сумме 166.1 тыс.руб.(БГО) израсходованы на изготовление и установку баннеров, траление, проведение круглого стола "Проблемы и пути решения вопросов сохранения и развития народных промыслов и ремесел на территории городского округа город Чкаловск" (60 чел), изготовление сувенирной продукции в рамках рекламы. Израсходованы в рамка ЛБО в размере 95%. 5% экономия средств заложенных в ЛБО.

4. В рамках реализации **подпрограммы 4«Развитие физической культуры и спорта городского округа»** освоено всего 3 682.5 тыс.рублей ( ОБ – 462.7 т.р., БГО – 3 219.8 т.р.) исполнение составило БГО – 100 %, ОБ – 100%.

**П.4.1.** **«Обеспечение деятельности учреждений физкультуры и спорта»**

денежные средства в сумме 2 458.4 тыс.руб. (ОБ – 299.3,БГО – 2 159.1) израсходованы

на субсидии на выполнение муниципального задания (выплаты по заработной плате и начисления на заработную плату, оплата коммунальных платежей) - Количество спортивных объединений 10

**П.4.2.** **«Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением»** денежные средства в сумме 522.0 тыс.руб. (БГО) израсходованы на областные соревнования на приз клуба "Золотая шайба" (30 чел); соревнования по 4 видам спорта, посвященные 107 годовщине В.П.Чкалова (200 чел); соревнования по хоккею среди мужчин на первенство Городецкого района (100 чел); всероссийский фестиваль по подледному лову "Чкаловская рыбалка 2016" (500 чел); командное первенство Северо-западного региона по шахматам (50 чел); соревнования по кайтингу посвященное 100-летию Алексеева (36 чел); спартакиада среди предприятий и учреждений городского округа по 4 видам спорта (240чел); лыжные гонки (спринт-100 чел / эстафета-100 чел / на приз Решетовой В.И. - 150 чел); блиц-турнир по шахматам (40 чел); первенство гор.округа по шахматам - мужчины (40 чел); соревнования по шашкам "Чудо-шашки" (30 чел); спортивные соревнования "Ледовый фреш" (80чел); блиц турнир по шахматам. посвященный "Дню защитника отечества" ( 40 чел); соревнования по паулифтингу - силовое троеборие (60 чел); областные соревнования по волейболу (40 чел), баскетболу (40 чел), турнир по минифутболу ( 100 чел), первенство области по паулифтингу (18 чел);

соревнования по шахматам: среди школьников мл.кл. (20 чел). среди мужчин (18 чел); соревнования по становой тяге (30 чел); участие в областной спартакиаде исполнит.органов гос.власти "Исполин" по 11 видам спорта ( 20 чел);соревнования инвалидов по "бочча" (15 чел); соревновани по волейболу среди школ округа (девочки) (50 чел), (юноши) (50ч чел); соревнования по мини-футболуна: первенство северо-восточной зоны (45 чел), среди школьников (30чел);соревнования по хоккею среди мужчин (25 чел);эстафета к "Дню Победы" (120 чел), соревнования по картингу (40 чел),областные соревнования по футболу (40 чел), турнир днтских команд по мини футболу ( 40 чел), соревнования на приз "Кожаный мяч" ( 60 чел), 2 турнира по волейболу (80 чел), первенство городского округа по мини футболу ( 100 чел).

**П. 4.3.** **«Развитие материально-технической базы»** денежные средства в сумме 702.1 тыс.руб.( ОБ – 163.4 т.р., БГО – 538.7 т.р.) израсходованы на приобретение спортивной одежды (бутсы 29 пар, обувь для футбола 1 пара, мячи футбольные 6 шт., мяч для мини-футбола 1 шт. перчатки врат. 3 пары, сетка для футбольных ворот 2 шт., для фолейбола 2 шт., шайба 10 шт., клюшка 1 шт.), изготовление информационного щита, расходы на ГСМ для поездки в Н.Новгород на приобретение спортивной одежды, ремонт корта.

В рамках реализации ***подпрограммы 5* «Обеспечение реализации муниципальной программы»** освоено всего 5 638.6 тыс.руб. ( ОБ – 916.8 т.р., БГО – 4721.8 т.р.). Исполнение составило 99.8%. Экономия средств по страховым взносам в фонды, в связи с нахождением работников по болезни.

**П 5.1. «Обеспечение деятельности ОКТиС»** денежные средства в сумме 5638.6 тыс.руб. (ОБ – 916.8 тыс.руб, БГО – 4721.8 тыс.руб.) израсходованы на оплата труда работников отдела культуры, туризма и спорта, централизованной бухгалтерии; начисления на заработную плату; расходы по оплате услуг связи, программного обеспечения; приобретение канцелярских товаров для работы в бухгалтерии; оплату налогов.

На основании результатов мониторинга мероприятия муниципальной программы были выполнены в полном объеме с учетом недофинансирования программы.

***2.Итоги реализации муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и спорта в городском округе город Чкаловск Нижегородской области» в 2016 году***

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты. Продолжилась работа по созданию условий для повышения доступности культурных благ и повышение качества услуг, предоставляемых в сфере культуры, туризма и спорта.

Проведен техосмотр, ремонт автотранспорта МБУК ЦКС, что позволило увеличить количество выездов в сельские учреждения культуры с методической и практической помощью и выездов на различные конкурсы, фестивали областного и межрегионального уровней. Проведена газификация зданий Катунского Дома культуры, Катунской библиотеки.

В 2016г. продолжена работа в АИБС «Моя библиотека». Работа ведется с 2008 г. Группа работающих в АИБС составляет 7 человек. В течение года пополнялся модуль «Каталог» (роспись книжных поступлений и периодических изданий, поступивших в библиотеки МБУК ЦБС, а также ретро-ввод центральной библиотеки). Создается электронный каталог (ЭК) книжных поступлений (отдел комплектования и обработки литературы), периодических изданий (центр правовой информации, отдел информационно-компьютерных технологий). В течение 2016 года продолжена работа по штрих-кодированию в центральной библиотеке. Всего за год заштрихкодировано 3642 экземпляров. Штрих-кодированию подлежали все поступившие за год в центральную библиотеку книги, и книги, заносимые в АИБС как ретро-ввод. В течение 2016 года шла работа по внесению записей в корпоративный электронный каталог. Занесено 783 (2015 год – 636) записи краеведческой литературы.

Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек увеличилось на 48.4 %, количество читателей осталось на прежнем уровне. Книжный фонд увеличился на 394 экземпляра, что позволит увеличить количество книговыдачи в 2016 году и количество посещений в библиотеках. В 2016 году активно проводилась издательская деятельность.

Увеличилось число учащихся МБУДО ДШИ на 50 человек. 420 учащихся ДШИ приняли участие в международных, областных, районных выставках, смотрах, конкурсах. Это на 20 человек больше, чем в 2015 году. 98 человек получили звание лауреата.

Произошло повышение количества мероприятий (на 10 единиц) в сфере культурно-досуговой деятельности, в связи с выделением достаточного количества средств на данные цели. Проведена качественная подготовка участников художественной самодеятельности к организации областных фестивалей: «Под крылом самолета» (500 человек), «Волшебный мир игрушки» в рамках Дня защиты детей (2000 человек), «Гипюра сказочный узор» (4000 человек), «Нижегородский край – душа мастеровая» (300 чел.), торжественных мероприятий, посвященных 71-годовщине со дня Победы, традиционным стало проведение таких мероприятий как «Библионочь» (200 чел.) и «Ночь в музее» (755 чел.). что привело к повышению потребности населения в зрелищных мероприятиях. Увеличилась посещаемость платных мероприятий, проводимых культурно - досуговыми учреждениями на 3800 человек, а также увеличилось количество участий в районных, республиканских, региональных фестивалях, конкурсах, праздниках. За 2016 год в учреждениях культуры количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях выросло на 7.5 %, что на 242 человека больше, чем в 2015 году.

В 2016 году в муниципальных музеях городского округа город Чкаловск количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда составило 3 500 единиц.

В 2016 году сотрудники муниципальных музеев разрабатывали новые экскурсии, внедряли инновации и проекты, принимали участие в различных мероприятиях. В отчетном году учреждение принимало активное участие в различного рода конкурсах как регионального, так и всероссийского значений, в которых стали победителями 1 степени, а также завоевали Гран-при, что также позволило привлечь большой поток посетителей:

в 2016 год – 78100 человек. Оценка планируемой эффективности позволяет говорить о росте показателей (количество) посещений на 18%.

В Центре ремесел в 2016 году количество обучающихся составило 180 человек. Коллектив МБУК Центр ремесел активно проводил выставочную деятельность, участвуя в мероприятиях разного уровня: международного – 11; межрегионального - 8; всероссийского – 10; областного – 15; районного - 8. Оценка планируемой эффективности позволяет говорить о росте показателей (участие в выставках) на 200 % выше к 2015 году.

МБУК Новинский центр ремесел вновь стало победителем Регионального конкурса социальных проектов «Живые ремесла» в рамках программы «Активное поколение» при финансовой поддержке регионального Благотворительного фонда «Самарская губерния». В процессе реализации проекта изготовлены два вида новых образцов традиционной новинской игрушки - «Конек-каталка» и «Тележка кукольная» (автор Баукин А.А.)

Новинский Центр ремесел активно занимался выставочной деятельностью: участвовал в 3 международных, 2 всероссийских, 9 областных и 4 районных мероприятиях.

Представители округа принимали участие в работе областных, российских и международных выставок и форумов, что позволило познакомить потенциальных туристов с чкаловским турпотенциалом, новыми маршрутами, программами и предложениями. Всего за 2016 год принято участие в 15 мероприятиях вышеуказанных уровней.

Непосредственными результатами проведенной работы стало количество туристов, посетивших городской округ в 2016 году – 78 100 человек. Данные результаты способствовали решению задач и достижению целей муниципальной программы. Оценка планируемой эффективности позволяет говорить о росте показателей.

В 2016 году было проведено более 90 спортивных мероприятий и участие в областных соревнованиях. Сборные команды района выступают в спартакиаде Северо-Восточной зоны области по 9-ти видам спорта. Четвертый год принимали участие в областной спартакиаде среди органов исполнительной власти, где заняли 4 место. В этом году впервые сборная мужская команда по мини-футболу принимает участие в двух круговом турнире первенства области, мужская сборная команда по хоккею выступала в первенстве Городецкого района. Сборные команды мужчин выступали на первенство области по футболу. С 2013 года возобновила работу мотосекция, в которой занимаются более 20 человек. За 12 месяцев наши спортсмены принимали участие в 9-ти областных соревнованиях. Впервые проведена спартакиада среди инвалидов в 5-ти территориальных округах.

За 12 месяцев приобретен следующий спортинвентарь: футбольные мячи дли игр и тренировок, щитки, бутсы, перчатки, гетры, мячи волейбольные, сетки для футбольных и мини-футбольных ворот, сетку волейбольную. По результатам работы с детьми, молодежью, подростками к профессиональному празднику День физкультурник лучшие преподаватели, тренеры, спортсмены награждены ценными призами. В спартакиаде среди сельских территориальных отделов приняло участие 5. По итогам спартакиады 1 место заняла Пуреховская, 2 место Кузнецовская, 3 место Котельницкая. Все награждены спортивным инвентарем. Все индикаторы достигнуты.

Выполнение мероприятий позволило

- укрепить материально-техническую базу

-сделать занятия физической культурой и спортом привлекательными для населения;

-улучшить физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу среди детей и молодежи, по месту жительства населения;

-создать предпосылки для возрождения массовости физкультурного движения в районе, внедрения новых форм работы, направленных на укрепление здоровья населения;

-обеспечить проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий среди различных слоев категории населения;

Принятие ведомственной целевой программы позволило увеличение проводимых мероприятий, участие в областных соревнованиях, увеличению численности населения систематически занимающихся физкультурой и спортом, приобретению спортивного инвентаря и спортивной формы для комплектования сборных команд района к соревнованиям более высокого уровня.

Повысился уровень удовлетворенности граждан Чкаловского района качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры до 99%.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов по программе «Развитие культуры, туризма и спорта в городском округе город Чкаловск Нижегородской области» за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/ непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года |
| 2015 | 2016 | |
| план | итого |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Подпрограмма «Дополнительное образование» | | | | | | | |
| Индикатор 1.1 | | Количество учащихся в ДШИ | Ед. | 460 | 470 | 520 | 110 %  Плановые показатели достигнуты |
| Непосредственный результат 1.1 | | Количество обучающихся, принявших участие в фестивалях, смотрах, конкурсах | Ед. | 382 | 385 | 420 | 109 %  Плановые показатели достигнуты |
| 2.Подпрограмма «Наследие» | | | | | | | |
| Индикатор 2.1. | | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек городского округа город Чкаловск, в т.ч. включенных в сводный электронный каталог библиотек Нижегородской области | Ед.записей | 3739 | 3766 | 5700 | 151 %  Плановые показатели достигнуты |
| Непосредственный результат 2.1 | | Количество читателей, зарегистрированных в библиотеках | Чел. | 7737 | 7737 | 7737 | 100%  Плановые показатели достигнуты |
| Индикатор 2.2 | | Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев городского округа город Чкаловск | Ед. | 3485 | 3500 | 3500 | 100%  Плановые показатели достигнуты |
| Непосредственный результат 2.2. | | Непосредственный результат 2.2. Количество посещений муниципальных музеев Чкаловского района | Чел. | 65250 | 68400 | 78100 | 114 %  Плановые показатели достигнуты |
| Индикатор 2.3 | | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 230 | 515 | 600 | 116 %  Плановые показатели достигнуты |
| Непосредственный результат 2.3. | | Количество человек, посетивших мероприятия | Чел. | 44280 | 63380 | 67900 | 107 %  Плановые показатели достигнуты |
| 3.Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» | | | | | | | |
| Индикатор 3.1 | | Количество областных, российских и международных специализированных выставок и форумов, в которых приняли участие с целью представления района | Ед. | 12 | 14 | 15 | 107 %  Плановые показатели достигнуты |
| Непосредственный результат 3.1 | | Количество туристов и экскурсантов, посещающих Чкаловский район | Тыс.чел | 63000 | 64000 | 78100 | 122 %  Плановые показатели достигнуты |
| 1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | |
| Индикатор 4.1 | | Обеспеченность района спортивными сооружениями: |  |  |  |  |  |
|  | | -спортивными залами | Ед. | 15 | 15 | 15 | 100%  Плановые показатели достигнуты |
|  | | -плоскостными сооружениями | Ед. | 22 | 23 | 23 | 100%  Плановые показатели достигнуты |
| Непосредственный результат 4.1 | | Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Чел. | 3633 | 3847 | 4741 | 123%  Плановые показатели достигнуты |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | |
|  | | Обеспечение выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Чкаловском районе Нижегородской области» | % | 100 | 100 | 100 | 100%  Плановые показатели достигнуты |

На ход реализации программы влияют следующие факторы:

- дефицит бюджета;

- усиление инфляции;

- сокращение финансирования.

Основные ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы выполнены. Уровень выполнения показателей муниципальной программы высокий. Стратегической целью отдела культуры, туризма и спорта городского округа город Чкаловск Нижегородской области на 2017 год является создание единого культурного и организационного пространства, обеспечивающего оптимальные условия для функционирования и развития деятельности в сфере культуры, туризма и спорта.

1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование нормативно-правового акта | В какие пункты внесены изменения | Обоснование |
| 1. | Постановление администрации городского округа город Чкаловск от 26.02.2015 № 154 | Программа принята в новой редакции | В связи с переименованием органов местного самоуправления |
| 2. | Постановление администрации городского округа город Чкаловск от 28.03.2016 № 288 | Паспорт программы пункт «Объемы и источники финансирования в разбивке по подпрограммам и по годам реализации» | Изменено финансирование |
| Таблица 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств всех источников» | Изменено финансирование |
| Таблица 1 «План реализации муниципальной программы», пункт «Цель муниципальной программы», подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Изменено финансирование |
| Паспорт Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» пункт «Объемы и сточники финансирования подпрограммы» | Изменено финансирование |
| 3. | Постановление администрации Чкаловского района от 21.06.2016 № 669 | Паспорт программы пункт «Объемы и источники финансирования в разбивке по подпрограммам и по годам реализации» | Изменено финансирование |
| Таблица 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств всех источников» | Изменено финансирование |
| Таблица 1 «План реализации муниципальной программы», пункт «Цель муниципальной программы», подпрограмма 2 «Дополнительное образование», подпрограмма 3 «Наследие», подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта в Чкаловском районе», подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Изменены финансовые показатели |
| Паспорт подпрограммы «Дополнительное образование», пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы» | Изменено финансирование |
| Паспорт подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Чкаловском районе», пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы» | Изменено финансирование |
| 4. | Постановление администрации Чкаловского района от 22.07.2016 № 814 | Паспорт программы пункт «Объемы и источники финансирования в разбивке по подпрограммам и по годам реализации» | Изменено финансирование |
| Таблица 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств всех источников» | Изменено финансирование |
| Таблица 1 «План реализации муниципальной программы», подпрограмма 3 «Наследие» | Изменено финансирование |
| Паспорт подпрограммы «Наследие», пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы» | Изменено финансирование |
| Паспорт подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта городского округа», пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы» | Изменено финансирование |
| 5. | Постановление администрации Чкаловского района от 05.09.2016 № 1018 | Паспорт программы пункт «Объемы и источники финансирования в разбивке по подпрограммам и по годам реализации» | Изменено финансирование |
| Таблица 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств всех источников» | Изменено финансирование |
| Таблица 1 «План реализации муниципальной программы», подпрограмма 3 «Наследие», п 2.2 «Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры», подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта городского округа», пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы» | Изменено финансирование |
| Паспорт подпрограммы «Наследие», пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы» | Изменено финансирование |
| Паспорт подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта городского округа», пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы» | Изменено финансирование |
| 6. | Постановление администрации Чкаловского района от 12.12.2016 № 1510 | Таблица 1 «План реализации муниципальной программы», подпрограмма 4 «Развитие физической культуры и спорта городского округа» | Изменено финансирование |
| Паспорт программы пункт «Объемы и источники финансирования в разбивке по подпрограммам и по годам реализации» | Изменено финансирование |
| Таблица 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств всех источников» | Изменено финансирование |
| Паспорт подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта городского округа», пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы» | Изменено финансирование |

Начальник отдела культуры, туризма и спорта А.П.Рыжова

Букина А.К.

883160 4-21-60